关于大学生创新创业训练计划

项目管理的补充通知

为进一步做好我校大学生创新创业训练计划项目（以下简称“大创项目”）管理工作，确保项目顺利实施，结合实际，现对《桂林理工大学大学生创新创业训练计划项目管理办法》（桂理工教〔2013〕28号）作出以下补充通知：

一、项目立项管理

大创项目按照学生自愿申请、学院遴选、专家评审、择优推荐、重点支持的原则，每年申报一次，研究期限原则上为一年，项目负责人为大二年级以下（含大二年级）学生的项目可根据项目实际申请延长期限，项目期限最长不得超过两年。所有项目必须在学生毕业前全部结题，具体申报通知由学校统一发布。项目分为国家级、自治区级和校级三级立项。

（一）国家级项目：学生个人自主申报，学院遴选推荐，学校组织大创项目专家小组进行评审立项。项目由学校采用现场答辩方式进行监管。

（二）自治区级项目：学生个人自主申报，学院组织专家进行评审立项。项目由学校、学院两级共同管理，以学院管理为主，学校采用抽查现场答辩方式进行监管。

（三）校级项目：学生个人自主申报，学院组织专家进行评审立项，项目由学院自主管理。

各学院汇总各级大创项目申报材料后，须向学校大创项目领导小组提交《XX学院推荐申报XXXX年大学生创新创业训练计划项目汇总表》，经学校大创项目领导小组审批后，由学校下文立项。

二、项目经费管理

（一）项目资助经费额度

2020年大创项目所需经费由各学院在往年大创项目经费结余中统筹或从“双一流”建设经费支出。

（二）经费管理和使用原则：

1.坚持“量入为出，收支平衡”原则，科学安排，优化配置。各项目团队要严格按照项目的目标和任务，科学合理地编制和安排预算，国家级、自治区级大创项目所需资金额度最高不得超过规定所限定使用额度，不允许违背预算进度安排集中结算。

2.专款专用原则，项目经费纳入校财务统一管理，独立核算，确保专款专用，学院不得截留、挪用和挤占。教师不得使用学生研究经费，不得提取项目管理费。

3.对经费使用不当、项目研究成效不明显，或严重浪费、弄虚作假，难以达到预期目标的项目，学校有权终止经费资助，根据情况追回已拨付经费，取消项目负责人下一年度申请大创项目的资格，并追究相关责任人责任。

4. 大创项目领导小组全面负责项目经费使用情况的日常监督管理，在每期大创项目结题后，大创项目领导小组将联合相关部门组建经费审查小组，定期对经费的使用情况进行审查，保证经费使用科学、合理、高效。

三、项目结题验收

大创项目结题验收通知由学校统一发布，各学院要组织专家对申请结题的项目进行初步审查，达到结题要求的方可参加结题验收。提出结题申请的国家级项目直接由学校大创项目领导小组组织专家进行评审及答辩；自治区级项目由学院组织评审及答辩，学校抽查，实行校院共管；校级项目结题由学院自行组织。结题验收结果分为优秀、良好、合格及不合格四个等级，其中优秀、良好所占比例最高分别不得超过结题项目总数的15%、35%。大创项目论文发表须注明：国家级/XX省级/XX大学校级XX年大学生创新创业训练计划支持项目（项目批准号）。

自治区级、校级项目上报学校大创项目领导小组备案，学校将对所有合格以上的项目统一发放结题证书。

国家级、自治区级项目结题等级评定参考基本标准如下（同等情况在等级比例范围内排序）：

- 优秀

1.国家级项目：

（1）在国内外期刊公开发表与大创项目相关学术论文1篇（学生成员为第一作者）；

（2）在核心期刊发表与大创项目相关学术论文1篇（学生成员排名前三）；

（3）该大创项目获得国家级“挑战杯”、“互联网+”、“创青春”及大学生创新创业年会三等奖及以上，或教务处、团委认定的国家级科技竞赛三等奖及以上奖项；

（4）该大创项目申请发明专利、外观设计专利并获得受理（以获得专利号为准）；

（5）获得与大创项目相关著作版权；

（6）创业项目注册公司并入驻学校创新创业基地6个月以上，年产值超过40万元；

达到以上任意一项即符合国家级项目优秀标准。

2.自治区级项目：

（1）在国内外期刊公开发表与大创项目相关学术论文1篇（导师第一，学生成员排名第二）；

（2）获得自治区级“挑战杯”、“互联网+”、“创青春”及大学生创新创业训练项目年会二等奖及以上，或教务处、团委认定的自治区级科技竞赛二等奖及以上奖项；

（3）该大创项目申请发明专利、实用新型专利、外观设计专利并获得受理（以获得申请号为准）；

（4）获得与大创项目相关著作版权;

（5）创业项目注册公司并入驻学校创新创业基地6个月以上，年产值超过30万元；

达到以上任意一项即符合自治区级项目优秀标准。

（二）良好

1.国家级项目：

（1）在国内外期刊公开发表与大创项目相关学术论文1篇（学生成员排名前三）；

（2）获得自治区级“挑战杯”、“互联网+”、“创青春”及大学生创新创业训练项目年会三等奖及以上，或教务处、团委认定的自治区级竞赛三等奖及以上奖项；

（3）该大创项目设计制造的科技作品受邀请或被推介参加教务处、团委认定的全国科技学术会议或作主题发言；

（4）创业项目注册公司并入驻学校创新创业基地6个月以上，年产值超过20万元；

达到以上任意一项即符合国家级项目良好标准。

2.自治区级项目：

（1）在国内外期刊公开发表与大创项目相关学术论文1篇（学生成员排名前三）；

（2）获得校级“挑战杯”、“互联网+”、“创青春”及大学生创新创业训练项目年会二等奖及以上，或教务处、团委认定的自治区级竞赛优秀奖及以上奖项；

（3）该大创项目设计制造的科技作品受邀请或被推介参加教务处、团委认定的国家行业协会或自治区级科技学术会议，或做主题发言；

（4）创业项目注册公司并入驻学校创新创业基地6个月以上，年产值超过15万元；

达到以上任意一项即符合自治区级项目良好标准。

（三）合格

项目成果具备良好的创新性与应用性，能真实反映项目学生成员创新创业实践能力的提高（本条件项目组须提供学院专家组一致认可的支撑材料）；符合并参加国家级、自治区级“挑战杯”、“互联网+”、“创青春”及大学生创新创业训练项目年会，或教务处、团委认定的国家级、自治区级竞赛，达到以上要求即符合大创项目合格标准。

（四）不合格

参照项目申报书，未完成预定研究计划内容。

对于不合格项目要求按大创项目专家小组检查意见限期整改，如整改仍不合格，根据情况追回已拨付经费，取消其当年大创项目立项资格。同时，取消其下一年度大创项目申报资格。

四、其他事项

本说明自公布之日起执行，由教务处、校团委负责解释。原《桂林理工大学大学生创新创业训练计划项目管理办法》（桂理工教〔2013〕28号）如与本补充通知内容不一致，按照本补充通知执行。

创新创业学院  团委  教务处

2020年2月16日